## Semana 10
Estado de avance de casos de uso · Semana 10
Histórico 19–25 oct 2026 · estado reconstruido desde el código y el barrido documentado; validar con el equipo.
Casos registrados | 12 | Beta funcional | 3 | Pendientes | 2
Corte semanal | 2026-10-25T12:00:00.000Z
ID | Caso de uso | Actor | Estado | Evidencia al corte | Bloqueo / límite | Próxima acción | Responsable | Fuente | Última revisión
HU-01 | Cargar imagen para revisar disponibilidad | Reponedor | Beta funcional | API de carga y análisis de JPG/PNG/WebP | No valida stock físico | Probar con cliente y guardar feedback | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-25T12:00:00.000Z
HU-02 | Rechazar imagen no analizable | Sistema | Beta funcional | Control de tipo, tamaño y resolución en API | Falta prueba en PC destino | Ejecutar casos inválidos en demo | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-25T12:00:00.000Z
HU-03 | Ver productos detectados | Reponedor | Beta funcional | Cajas y fotografía anotada en interfaz | Errores en escenas complejas | Revisar falsos positivos y omisiones | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-25T12:00:00.000Z
HU-04 | Ver disponibilidad visual por nivel | Supervisor | Experimental | Porcentaje por nivel en 39/44 escenas del barrido | Sin etiquetas humanas de ocupación | Medir error absoluto por nivel | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-25T12:00:00.000Z
HU-05 | Recibir alerta bajo 30 % | Supervisor | Pendiente | API devuelve sólo candidato; alerta operativa nula | Umbral sin validación | Medir falsos avisos por nivel | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-25T12:00:00.000Z
HU-06 | Revisar caso ambiguo | Supervisor | En curso | Interfaz señala resultado experimental y revisión requerida | Sin flujo persistente de revisión | Definir registro de decisión humana | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-25T12:00:00.000Z
HU-07 | Consultar versión y latencia | Administrador | En curso | Salud de API y metadatos de modelo disponibles | Latencia no persistida por análisis | Añadir medición y registro trazable | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-25T12:00:00.000Z
HU-08 | Desplegar con Docker | Administrador | En curso | Compose y guía de inicio disponibles | Falta prueba completa en PC Duoc | Probar contenedor con pesos autorizados | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-25T12:00:00.000Z
HU-09 | Mantener dataset maestro reproducible | Equipo | En curso | Dataset normalizado y reporte de calidad locales | Etiquetas de stock incompletas | Versionar protocolo y escenas piloto | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-25T12:00:00.000Z
HU-10 | Registrar correcciones del revisor | Revisor | Pendiente | Backlog lo contempla | Sin persistencia ni trazabilidad de correcciones | Diseñar y probar registro persistente | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-25T12:00:00.000Z
F2-01 | Iniciar sesión con roles | Usuario | Demo local | Cuentas demo en localStorage/sessionStorage | No hay autenticación en servidor | Implementar autenticación persistente | Por asignar | frontend/app.js | 2026-10-25T12:00:00.000Z
F2-02 | Administrar usuarios | Administrador | Demo local | Alta, edición y activación en navegador | No hay base de datos conectada | Integrar CRUD de servidor y pruebas | Por asignar | frontend/app.js | 2026-10-25T12:00:00.000Z
Regla de actualización
Una hoja por semana. Actualizar estado sólo con evidencia verificable; mantener el corte anterior como historial.
F2-01 y F2-02 son funciones de Fase 2 que deben incorporarse formalmente al catálogo de casos de uso.
“Beta funcional” no equivale a validación de stock; “Demo local” no equivale a backend autenticado.

## Semana 11
Estado de avance de casos de uso · Semana 11
Semana 26 oct–1 nov 2026 · corte del 26 oct; 36 pruebas automatizadas aprobadas. No consta aún feedback del cliente.
Casos registrados | 12 | Beta funcional | 3 | Pendientes | 2
Corte semanal | 2026-10-26T12:00:00.000Z
ID | Caso de uso | Actor | Estado | Evidencia al corte | Bloqueo / límite | Próxima acción | Responsable | Fuente | Última revisión
HU-01 | Cargar imagen para revisar disponibilidad | Reponedor | Beta funcional | API de carga y análisis de JPG/PNG/WebP | No valida stock físico | Probar con cliente y guardar feedback | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-26T12:00:00.000Z
HU-02 | Rechazar imagen no analizable | Sistema | Beta funcional | Control de tipo, tamaño y resolución en API | Falta prueba en PC destino | Ejecutar casos inválidos en demo | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-26T12:00:00.000Z
HU-03 | Ver productos detectados | Reponedor | Beta funcional | Cajas y fotografía anotada en interfaz | Errores en escenas complejas | Revisar falsos positivos y omisiones | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-26T12:00:00.000Z
HU-04 | Ver disponibilidad visual por nivel | Supervisor | Experimental | Porcentaje por nivel en 39/44 escenas del barrido | Sin etiquetas humanas de ocupación | Etiquetar seis escenas y calcular error por nivel | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-26T12:00:00.000Z
HU-05 | Recibir alerta bajo 30 % | Supervisor | Pendiente | API devuelve sólo candidato; alerta operativa nula | Umbral sin validación | Definir matriz de confusión del umbral 30 % | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-26T12:00:00.000Z
HU-06 | Revisar caso ambiguo | Supervisor | En curso | Interfaz señala resultado experimental y revisión requerida | Sin flujo persistente de revisión | Definir registro de decisión humana | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-26T12:00:00.000Z
HU-07 | Consultar versión y latencia | Administrador | En curso | Salud de API y metadatos de modelo disponibles | Latencia no persistida por análisis | Añadir medición y registro trazable | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-26T12:00:00.000Z
HU-08 | Desplegar con Docker | Administrador | En curso | Compose y guía de inicio disponibles | Falta prueba completa en PC Duoc | Probar contenedor y registrar evidencia en PC Duoc | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-26T12:00:00.000Z
HU-09 | Mantener dataset maestro reproducible | Equipo | En curso | Dataset normalizado y reporte de calidad locales | Etiquetas de stock incompletas | Versionar protocolo y escenas piloto | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-26T12:00:00.000Z
HU-10 | Registrar correcciones del revisor | Revisor | Pendiente | Backlog lo contempla | Sin persistencia ni trazabilidad de correcciones | Diseñar y probar registro persistente | Por asignar | Backlog Fase 1 + código | 2026-10-26T12:00:00.000Z
F2-01 | Iniciar sesión con roles | Usuario | Demo local | Cuentas demo en localStorage/sessionStorage | No hay autenticación en servidor | Conectar login a servidor y BD documentada | Por asignar | frontend/app.js | 2026-10-26T12:00:00.000Z
F2-02 | Administrar usuarios | Administrador | Demo local | Alta, edición y activación en navegador | No hay base de datos conectada | Migrar CRUD a API persistente y probar roles | Por asignar | frontend/app.js | 2026-10-26T12:00:00.000Z
Regla de actualización
Una hoja por semana. Actualizar estado sólo con evidencia verificable; mantener el corte anterior como historial.
F2-01 y F2-02 son funciones de Fase 2 que deben incorporarse formalmente al catálogo de casos de uso.
“Beta funcional” no equivale a validación de stock; “Demo local” no equivale a backend autenticado.